## 개정이력
버전 | 수정일자 | 수정 전 | 수정 후 | 수정 사유 | 수정자 | 비고
v0.1 | 2026-09-22 | 타겟 질환 미확정 (플레이스홀더) | 타겟 질환을 "생활습관병(식습관 기인 혈관 위험군)"으로 정의, 1차 구현 질환은 고혈압 | "고혈압" 단독 명명 시 서비스가 단일 질환 앱으로 축소되어 보임 + 식습관→혈관위험 서사 반영. "생활습관병"은 서울대병원·서울아산병원이 쓰는 공식 의학용어(구 성인병)이며 NFR-ARCH-002 확장성과도 부합 | 김혜성
v0.2 | 2026-09-22 | 서비스명 미정 | 서비스명 PAEON으로 확정 | 그리스 신화 기반 브랜드 스토리 확정 | 김혜성
v0.3 | 2026-09-22 | REQ-HEALTH-002 건강정보 항목에 공복혈당 없음 | 공복혈당 항목 추가, 질환 확정 플레이스홀더 제거 | 모델 피처 설계 및 고혈압 확정 반영 | 김혜성
v0.4 | 2026-09-22 | REQ-PRED-001 위험 범주 단계 미확정 | 위험 범주를 낮음/주의/높음 3단계로 확정 | 와이어프레임·문제정의서와 표현 통일 | 김혜성 | 이슬님 버전과 통합되며 대체됨 — 최종 위험 범주는 저위험/경계/고위험(화면 표기: 정상/주의/위험)으로 확정 (REQ-PRED-001, 이슬님 버전 기준)
v0.5 | 2026-09-22 | REQ-CHAL-002 사이클 주기 미확정 | 사이클 주기 4주로 확정 | 와이어프레임 반영 | 김혜성
v0.6 | 2026-09-22 | 혈관 나이 관련 요구사항 없음 | REQ-DASH-006 혈관 나이 기능 신규 추가 | 완전 정상군 대상 서비스 필요성 보완 | 김혜성 | 이슬님 버전과 통합되며 대체됨 — 혈관 나이 요구사항은 REQ-DASH-006이 아닌 REQ-PRED-006으로 통합 (카테고리: 추적 대시보드 → 예측·분석)
v0.7 | 2026-09-22 | REQ-RECO-002 식단 분석 범위가 "구성 분석"으로만 명시 | 영양소 분석·부족 영양소 개선 피드백으로 구체화 | 참여기업(Talos) 요구사항 반영 | 김혜성 | 이슬님 버전과 통합되며 대체됨 — 최종 REQ-RECO-002는 "구성 분석 결과 확인"으로 단순화, 부족 영양소 분석 상세는 제외
v0.8 | 2026-09-22 | 알림 기능이 챌린지 미수행 알림 1종만 존재 | REQ-NOTI-002(건강정보 입력 알림), REQ-NOTI-003(예방행동가이드 확인 알림) 추가 | 참여기업(Talos) 요구 3종 알림 충족 | 김혜성
v0.9 | 2026-09-22 | 평가기준 대응표 1-1 증빙에 문제정의서 파일 경로 없음 | 증빙 항목에 파일 경로(docs/문제정의서_PAEON.md) 명시 | 평가자가 근거 문서를 바로 찾을 수 있도록 보완 | 김혜성
v1.0 | 2026-09-23 | 개정이력 탭 없음, REQ-NOTI-002/003 없음, REQ-PRED Category "AI 예측"/"예측·분석" 혼재 | 이슬님 브랜치 버전을 베이스로 병합: ① 개정이력 탭 통합 ② REQ-NOTI-002(건강정보 재입력 알림)·REQ-NOTI-003(예방행동가이드 확인 알림) 추가 ③ REQ-PRED-001~005 Category를 "예측·분석"으로 통일 | 이슬님 브랜치(PR #2)와 혜성님 브랜치가 같은 파일을 독립적으로 수정해 발생한 차이를 병합 — 충돌 없이 양쪽 작업 내용을 모두 보존 | 김혜성
v1.1 | 2026-09-23 | REQ-PRED-001 수용기준에 위험단계 색상 표시 없음 / REQ-PRED-003이 전체 요인 나열로 정의됨 / 나트륨 설문·라벨 재정의·챌린지 피처검증 요구사항 없음 | ① REQ-PRED-001 수용기준에 "위험 단계는 색상(정상=초록/주의=노랑/위험=빨강)으로 표시" 추가 ② REQ-PRED-003을 "1위 기여요인만 강조"로 변경 ③ REQ-PRED-008(나트륨 5문항 설문→점수→등급→모델입력) 신규 ④ REQ-PRED-009(정상 vs 경계군 이진분류, 고혈압은 예측 제외) 신규 ⑤ NFR-ML-006(챌린지 피처는 상관관계 검증된 것만 채택) 신규 | 2026-09-23 회의록 결정사항 반영 + KNHANES 이용지침서 원문 대조로 확인된 HE_HP 4단계 코드 구조 반영 | 김혜성
v1.2 | 2026-09-23 | REQ-PRED-003 방향 미명시 / REQ-PRED-009와 REQ-ELIG-002 기준 충돌 / NFR-ML-006 임계값 없음 / NFR-ML-001,003 구체 기준 없음 / 모델 이원화·학습모집단 정의 요구사항 없음 | ① REQ-PRED-003: "위험 증가 방향 1위 요인"으로 한정 ② REQ-PRED-009: 라벨 정의로 범위 축소하고 REQ-ELIG-002(자기보고)와 학습모집단필터(NFR-ML-008)를 명확히 분리 ③ NFR-ML-006: SHAP상위5위 또는 상관계수 0.1 이상 기준 추가 ④ NFR-ML-001: 결측코드(8/9) 구분처리 원칙 추가 ⑤ NFR-ML-003: AUC-ROC 기본지표 + 비교모델 명시 ⑥ NFR-ML-007(신규): 모델A/B 이원화 및 데이터셋 출처 명시 ⑦ NFR-ML-008(신규): 모델B 학습 모집단(정상+경계군) 정의, 평가기준표 3-1에 NFR-ML-006~008 연결 추가 | 모델/예측·분석 영역 자체 검토 중 발견한 설계 충돌 및 평가기준(3-1) 증빙 요건 미비 보완 | 김혜성
v1.3 | 2026-09-23 | 문서 3종이 따로 관리됨 | UI·챌린지·모델 3개 문서를 하나로 병합 | 챌린지 PRD 와 모델·예측 요구사항을 최종본에 통합 | 통합 | 문서 대조 탭 참고
v1.4 | 2026-09-23 | REQ-CHAL-001/003 이 카테고리 1개 안에서 2개 선택 | 기본 미션 2개 + 선택 미션 1개, 카테고리 제한 없음 | 팀 결정 — 챌린지 담당 PRD(CH-03·CH-04) 안으로 통일 | 통합 | 문서 대조 CH-04 참고
v1.5 | 2026-09-23 | REQ-CHAL-011 화면 출처 표기 요구사항 존재 | REQ-CHAL-011 삭제, 관련 문장 제거 | 팀 결정 — 화면 출처 표기를 하지 않기로 함 | 통합 | LLM 생성 추천의 출처 표기(REQ-RECO-001)는 안전 조항이라 유지
v1.6 | 2026-09-23 | REQ-RECO-001·NFR-SAFE-005 수용기준에 출처 표기 남아 있음 | 출처 표기 문구 전부 제거 | 팀 결정 — 화면 출처 표기 전면 제외 | 통합 | 요구사항 자체는 유지
v1.7 | 2026-09-23 | REQ-RECO-001(LLM 예방행동 제안)·REQ-NOTI-003(LLM 추천 알림) 존재 | 두 요구사항 삭제, LLM 전제 문구 정리 | 팀 결정 — AI 추천 기능을 하지 않기로 함 | 통합 | 식단 사진 분석(REQ-RECO-002)은 추천이 아니라 분석이라 유지
v1.8 | 2026-09-28 | 화면 목록에 삭제된 REQ-CHAL-011 참조 · W08 "하단 탭" · 설문·4주 재평가 결과 화면 W-ID 없음, W11이 두 뜻으로 사용됨 · 복약·측정이 "기본 보완" 미션으로 남아 3개 미션 구성과 충돌 | W09에서 REQ-CHAL-011 제거, W08 상단 네비게이션으로 수정, 화면 목록에 W04-2(생활습관 설문)·W11-2(4주 전·후 비교) 추가 및 화면 흐름 시트에 W-ID 병기, 관련 화면 ID(HEALTH-005·008, PRED-008) 정정 / REQ-HEALTH-002 선택 항목에 공복혈당 명시(개정 v0.3 내용이 본문에서 빠져 있었음) / W04-2 설문에서 흡연·음주 문항 제외(W04 건강정보 입력에서 수집) / REQ-HEALTH-002 음주 빈도를 필수 항목으로 변경, REQ-CHAL-008 판정 기준을 건강정보 입력으로 정정(설문 → 건강정보 입력), 미션 카탈로그 흡연·음주 행 정정 / 혈압 측정을 미션에서 빼 주 1회 상시 기록으로 확정(미션 카탈로그 복약·측정 행) / 응급 문진 양성 시 REQ-ELIG-003·NFR-SAFE-004을 "안내 후 그래도 진행 확인 버튼" 방식으로 통일 / 모델 B 제외(모델 A 단독, 10년 관상동맥질환 예측): REQ-PRED-001·006·008, REQ-ELIG-002, REQ-HEALTH-002·008, NFR-ML-006·007, NFR-ARCH-003 수정, NFR-ML-008·REQ-PRED-009 삭제 / 고혈압 진단 여부와 혈압약 복용을 "고혈압 진단·치료 상태" 질문 하나로 통합 | 문서 충돌 체크리스트 반영 — 와이어프레임 v4와 화면 ID·용어 통일 | 통합 | 나이 제한: 가입은 허용하고 범위 밖은 위험 예측만 제외, 챌린지 참여 가능(REQ-ELIG-001 그대로). 응급 시 진행 여부(ELIG-003 vs NFR-SAFE-004)는 보류 / 음주 빈도 필수 결정: 비흡연·비음주는 나트륨 미션으로 대체하는 판정이 W04 입력에 기대므로 / 응급 진행 여부와 혈압 측정 포함 여부 확정(9/28 팀 결정) / 고혈압 진단자도 예측 대상(입력으로 사용). 심혈관질환 진단자 제외 범위·서비스 대상 질환 표현은 팀 확인 필요

## 변경 이력
Category | 총 건수 | 이번 수정 | 이번 신규 | 비고
회원·인증 | 4 |  |  | 이번 회의에서 변경 없음 — 기존 내용 그대로 유지
동의·약관 | 3 |  |  | 이번 회의에서 변경 없음 — 기존 내용 그대로 유지
이용 적합성 | 4 |  |  | 이번 회의에서 변경 없음 — 기존 내용 그대로 유지
건강정보 | 8 | 1
예측·분석 | 7 | 2
챌린지 | 11 | 8
대시보드 | 12 | 2 | 4
추천 | 2 | 1
알림 | 1 | 1
피드백 | 5 |  | 3
안전성 | 7 |  | 4
보안 | 7 |  | 3
접근성 | 4 |  |  | 이번 회의에서 변경 없음 — 기존 내용 그대로 유지
사용성 | 2 |  |  | 이번 회의에서 변경 없음 — 기존 내용 그대로 유지
API | 2 |  |  | 이번 회의에서 변경 없음 — 기존 내용 그대로 유지
비동기 | 2 |  |  | 이번 회의에서 변경 없음 — 기존 내용 그대로 유지
모델 | 6 | 1
아키텍처 | 5 | 2 | 1
운영 | 6 |  | 2
합계 | 98 | 18 | 17 | 보류 1건은 마지막 시트 참고
순번 | 구분 | 요구사항 ID | Category | 변경 내용 | 근거
1 | 회의 신규 | REQ-HEALTH-005 | 건강정보 | 사용자는 챌린지 추천에 필요한 생활습관 정보를 설문지 형태로 입력할 수 있어야 한다. | “건강기록 초기 생활습관 입력 시 설문지 형태의 UI 도입 / 운동 여부와 종류를 주관식 대신 선택지 형태로 제공”
2 | 리뷰 신규 | REQ-HEALTH-006 | 건강정보 | 사용자는 검진 결과지를 촬영·업로드해 수치를 자동으로 채울 수 있어야 하며, 인식하지 못한 항목은 직접 입력할 수 있어야 한다. | 리뷰 제안 ② — OCR 실패 시 퀵 폼 전환. 다만 REQ-HEALTH-004 는 이력 추가 항목이라 입력 경로 요구사항을 새로 만듦
3 | 리뷰 신규 | REQ-HEALTH-007 | 건강정보 | 사용자는 입력을 마친 뒤 적격성 판정 결과와 체질량지수·혈압·공복혈당·총콜레스테롤 4개 지표를 확인하고 수정할 수 있어야 한다. | 회의 — “적격성 판정으로 그룹을 보여주고 BMI·혈압·혈당·콜레스테롤 4가지 수치를 확인할 수 있게 구성”
4 | 리뷰 신규 | REQ-HEALTH-008 | 건강정보 | 재입력은 두 주기로 나눈다. 4주 사이클 종료 시에는 생활습관 재설문과 혈압만 받고, 혈액검사 수치를 포함한 전체 검진값은 3~6개월 주기로 받는다. | 리뷰 제안 ③ — 혈액 수치는 4주 내 변하기 어려우므로 중간 피드백과 전체 재검진을 분리
5 | 회의 수정 | REQ-PRED-001 | 예측·분석 | 사용자는 두 가지 모델의 결과를 함께 확인할 수 있어야 한다. 모델 A는 10년 후 고혈압 발생 가능성, 모델 B는 현재 시점의 고혈압 유병 여부를 제시한다. | “모델 A는 10년 후 고혈압 발생 가능성을 예측하는 장기 예측 모델 / 모델 B는 현재 시점 유병 여부를 보여주는 횡단면 모델”
6 | 회의 수정 | REQ-PRED-006 | 예측·분석 | 예측 결과는 카드 2개로 나누어 제시한다. 첫 번째 카드는 장기 위험(혈관 나이 · 실제 나이 비교), 두 번째 카드는 현재 식습관 위험 신호와 그에 연결된 챌린지 추천 근거를 담는다. | “결과를 카드 2개로 나누어 첫 번째는 장기적 위험, 두 번째는 현재 식습관 위험 신호와 습관, 챌린지 추천 근거를 트랙별로 구분”
7 | 리뷰 수정 | REQ-PRED-007 | 예측·분석 | 재예측은 두 가지로 구분한다. 4주 중간 재예측은 모델 B 만 다시 계산하고, 전체 재예측은 검진값이 새로 입력된 경우 모델 A 와 B 를 함께 계산한다. | 리뷰 제안 ③ — 4주 중간 피드백과 3~6개월 전체 재검진을 분리
8 | 회의 수정 | REQ-CHAL-001 | 챌린지 | 시스템은 초기 설문과 예측 결과를 근거로 챌린지 카테고리를 먼저 제시하고, 사용자가 카테고리 하나를 고르면 그 안의 세부 챌린지를 후보로 보여줘야 한다. | “챌린지는 총 30개 정도이며 5~6개 카테고리로 나누어, 사용자는 카테고리 중 하나를 선택하고 그 안에서 세부 챌린지 중 2개를 선택”
9 | 회의 수정 | REQ-CHAL-002 | 챌린지 | 사용자는 4주 단위 챌린지 사이클을 시작할 수 있어야 하며, 완료한 챌린지는 다음 사이클 후보에서 제외되어야 한다. | “4주 동안 한 가지 챌린지를 선택해 완료하면 해당 챌린지는 삭제되거나 선택 불가 처리됨”
10 | 회의 수정 | REQ-CHAL-003 | 챌린지 | 사용자는 고정 미션과 선택 미션으로 구성된 챌린지를 시작할 수 있어야 한다. 고정 미션은 흡연과 음주이며, 선택 미션은 고른 카테고리 안에서 2개를 선택한다. | “흡연과 음주를 묶어 고정 미션으로 설정 / 챌린지 5개 이상은 부담이 커져 2~3개로 제한 / 카테고리 안에서 2개 선택”
11 | 회의 수정 | REQ-CHAL-004 | 챌린지 | 사용자는 챌린지 수행 여부를 기록할 수 있어야 하며, 목표는 하루 단위가 아니라 주 단위 횟수로 설정한다. | “아침 식사나 운동 같은 일상 습관은 주 단위로 횟수를 정해 무리 없이 실천할 수 있도록 고려”
12 | 회의 신규 | REQ-CHAL-008 | 챌린지 | 흡연·음주에 해당하지 않는 사용자에게는 고정 미션 자리를 나트륨 조절 미션으로 대체해야 한다. | “흡연·음주를 하지 않는 사람은 나트륨 조절 미션을 포함하는 등 개인별 맞춤 미션 구성 필요”
13 | 회의 신규 | REQ-CHAL-009 | 챌린지 | 챌린지는 초기 설문 결과에 따라 상·중·하 난이도로 구분해 제시해야 한다. | “초기 설문조사 시 건강 상태에 따라 운동 챌린지 난이도를 상·중·하로 구분해 제시 / 점진적으로 난이도를 높여 참여 유도”
14 | 회의 신규 | REQ-CHAL-010 | 챌린지 | 음주 챌린지는 하루 허용 잔 수를 선택지로만 제공하고, 초과 입력 시 경고와 함께 해당 일차를 실패로 처리해야 한다. | “하루에 마실 수 있는 술 잔 수를 1~2잔으로 제한하고 그 이상은 선택지에서 제외 / 제한 초과 시 경고 문구 표시”
15 | 회의 신규 | REQ-CHAL-011 | 챌린지 | 챌린지 선택 화면에서 각 카테고리와 챌린지의 근거 출처를 함께 표시해야 한다. | “5가지 챌린지 카테고리는 모두 근거가 있으며 출처를 우측에 표시해 신뢰성 확보 / 대시보드에서는 시각적으로 부적절해 제외”
16 | 회의 수정 | REQ-DASH-001 | 대시보드 | 사용자는 대시보드에서 최신 위험도와, 고혈압과 가장 연관된 검진 지표 하나만 확인할 수 있어야 한다. 나머지 지표는 건강정보 화면에서 확인한다. | “대시보드에 건강 정보가 과도하게 나열되면 가독성이 떨어져 핵심 정보만 / 고혈압과 가장 연관 있는 건강 정보 하나만 선별해 표시”
17 | 회의 신규 | REQ-DASH-006 | 대시보드 | 대시보드는 사용자 상태에 따라 다음 행동 한 가지만 주 버튼으로 노출해야 한다. | “대시보드에 정보가 과도하게 나열되면 가독성이 떨어짐 / 한 화면 한 목적(UI 리서치 결론 2번)”
18 | 신규 | REQ-DASH-007 | 대시보드 | 대시보드에 표시하는 검진 지표는 1개로 하고, 값이 없으면 자리표시자와 입력 경로를 함께 보여준다. 나머지 지표는 건강정보 화면에서 확인한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
19 | 신규 | REQ-DASH-008 | 대시보드 | 챌린지 진행률은 진행 막대와 "현재 / 목표" 수치를 함께 표시해야 한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
20 | 신규 | REQ-DASH-009 | 대시보드 | 주간 인증 현황을 요일별 표식으로 표시하고 연속 기록일을 함께 보여준다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
21 | 신규 | REQ-DASH-010 | 대시보드 | 혈압 추이 차트에 고혈압 기준선(수축기 140mmHg)을 함께 표시해 구간 이동을 확인할 수 있어야 한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
22 | 리뷰 수정 | REQ-DASH-011 | 대시보드 | 챌린지 사이클(4주)이 끝나면 생활습관 재설문과 혈압 중심의 중간 피드백을 안내하고, 전체 검진값 재입력은 3~6개월 주기로 따로 안내해야 한다. | 리뷰 제안 ③ — 4주 중간 피드백과 3~6개월 전체 재검진을 분리
23 | 보류 해제 | NFR-DASH-001 | 대시보드 | MVP 단계의 대시보드는 포인트·쿠폰 등 외재적 보상 없이 위험도·혈압 변화와 주간 달성률만으로 동기를 제시한다. | 리뷰 제안 ① — MVP 는 내재적 동기 우선, 유지율에 따라 단계적 검토
24 | 회의 수정 | REQ-RECO-002 | 추천 | 사용자는 식단 사진을 올려 나트륨 중심의 점수와 개선 제안을 확인할 수 있어야 한다. | “영국 조이 어플을 활용해 음식 사진으로 나트륨 섭취량을 점수화 / 음식명별 데이터는 식약처 원 데이터 활용 가능성이 높음”
25 | 회의 수정 | REQ-NOTI-001 | 알림 | 사용자는 아침 지정 시각에 그날의 챌린지 시작 알림을 받을 수 있어야 한다. 문구는 참여를 강요하지 않는 톤으로 한다. | “아침 특정 시간에 사용자가 부담 없이 참여할 수 있도록 부드러운 챌린지 시작 알림을 보내는 방안 제안”
26 | 신규 | REQ-FEED-002 | 피드백 | 사용자는 사이클 종료 시 수행한 챌린지의 난이도를 평가할 수 있어야 한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
27 | 신규 | REQ-FEED-003 | 피드백 | 추천한 챌린지를 선택하지 않은 경우 사유를 선택적으로 수집할 수 있어야 한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
28 | 신규 | NFR-FEED-002 | 피드백 | 설문 응답에서 파생 피처를 만들 때 쓰는 가중치는 피드백과 실측 데이터로 보정할 수 있어야 한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
29 | 신규 | NFR-SAFE-004 | 안전성 | 응급 의심 증상을 선택한 사용자에게는 예측을 진행하지 않고 즉시 응급 연락 안내를 표시한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
30 | 신규 | NFR-SAFE-005 | 안전성 | 학습 데이터가 확정되기 전의 잠정 모델을 사용하는 동안에는 결과 화면에 그 사실을 고지해야 한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
31 | 신규 | NFR-SAFE-006 | 안전성 | 예측·챌린지 화면에 이벤트성 배너, 광고, 제휴 콘텐츠를 노출하지 않는다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
32 | 신규 | NFR-SAFE-007 | 안전성 | 고혈압 약을 복용 중이라고 응답한 사용자에게 복약 중단·감량을 시사하는 문구를 노출하지 않는다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
33 | 신규 | NFR-SEC-005 | 보안 | 검진 결과지 업로드 이미지는 값 추출 처리 후 지체 없이 삭제하고 추출된 수치만 저장한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
34 | 신규 | NFR-SEC-006 | 보안 | 생활습관 설문 응답도 건강정보로 분류해 동일한 보호 조치를 적용한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
35 | 신규 | NFR-SEC-007 | 보안 | 수집한 건강정보를 서비스 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하지 않으며, 그 사실을 입력 화면에 명시한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
36 | 회의 신규 | NFR-ML-006 | 모델 | 챌린지 수행으로 쌓인 측정·생활습관 데이터를 모델 재학습에 반영할 수 있어야 한다. | “단순히 건강 상태를 확인하는 것에 그치지 않고 측정 데이터를 기반으로 개선 정도를 모델에 반영해 재학습 / 모델을 지속 업데이트”
37 | 회의 신규 | NFR-ARCH-003 | 아키텍처 | 모델 A와 모델 B를 각각 독립적으로 교체·배포할 수 있어야 한다. | “모델 A는 별도로 구축할 계획 / 두 모델을 함께 제시하면 신뢰도 높은 데이터 제공 가능”
38 | 회의 신규 | NFR-ARCH-004 | 아키텍처 | 전·후 비교는 동일한 모델 버전으로 계산해야 하며, 모든 예측 결과에 사용한 모델 버전을 함께 저장한다. | “측정 데이터를 기반으로 개선 정도를 모델에 반영해 재학습” — 재학습으로 버전이 바뀌면 전·후 비교가 무효가 되므로 필요
39 | 신규 | NFR-ARCH-005 | 아키텍처 | 챌린지 카테고리·미션과 설문 문항은 코드 수정 없이 데이터로 추가·변경할 수 있어야 한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
40 | 신규 | NFR-OPS-004 | 운영 | 모델 버전과 계수 변경 이력을 기록하고 조회할 수 있어야 한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
41 | 리뷰 수정 | NFR-OPS-005 | 운영 | 사이클 종료 시점의 중간 재평가 안내와 3~6개월 주기의 전체 재검진 안내를 각각 자동으로 발송해야 한다. | 리뷰 제안 ③ — 4주 중간 피드백과 3~6개월 전체 재검진을 분리
42 | 신규 | NFR-OPS-006 | 운영 | 검진 결과지 인식 실패율을 지표로 수집해야 한다. | 대시보드·설문·MVP 데모 검토에서 도출
구분 | 요구사항 ID | Category | 내용 | 메모
수정 | REQ-PRED-007 | 예측·분석 | 재예측은 최초 예측과 동일한 모델 버전·동일한 입력 항목으로 실행해야 한다. | 팀 결정 — 같은 모델로 돌려야 해서 입력 항목을 나누지 않는다
수정 | NFR-ML-001 | 모델 | 학습·검증·테스트를 분리하고 전처리는 학습 데이터 기준으로 적합시켜야 한다. | 모델·예측 담당 정의 채택
수정 | NFR-ML-003 | 모델 | 2개 이상 모델을 동일 조건에서 비교하고 지표를 기록해야 한다. | 모델·예측 담당 정의 채택
수정 | REQ-PRED-003 | 예측·분석 | 사용자는 예측 결과에 기여한 주요 요인을 개선 가능 여부와 함께 확인할 수 있어야 한다. | 모델·예측 담당 정의 채택
수정 | REQ-CHAL-002 | 챌린지 | 사용자는 4주 단위 챌린지 사이클을 시작할 수 있어야 하며, 완료한 챌린지는 다음 사이클 후보에서 제외되어야 한다. | 모델·예측 담당본에 있던 문장 복원
수정 | REQ-PRED-001 | 예측·분석 | 사용자는 두 가지 모델의 결과를 함께 확인할 수 있어야 한다. 모델 A는 10년 후 고혈압 발생 가능성, 모델 B는 현재 시점의 경계군 해당 여부를 제시한다. | 저위험·고위험 / 정상·주의·위험 두 표기를 회의 결정(정상·경계·위험) 한 벌로 통일
수정 | NFR-ML-006 | 모델 | 챌린지 후보로 채택되는 생활습관 피처는 학습 데이터에서 라벨과의 상관관계 또는 유의미한 영향력이 사전에 검증된 것이어야 한다. | 같은 ID 를 서로 다른 뜻으로 써서, 모델 담당 정의를 이 ID 에 두고 재학습은 NFR-ML-009 로 이동
신규 | NFR-ML-009 | 모델 | 챌린지 수행으로 쌓인 측정·생활습관 데이터를 모델 재학습에 반영할 수 있어야 한다. | NFR-ML-006 과 ID 가 겹쳐 번호만 옮김
신규 | NFR-ML-007 | 모델 | 모델 A(장기 위험)와 모델 B(현재 위험)는 서로 다른 데이터셋으로 각각 독립적으로 학습하며, 두 데이터를 하나로 합쳐 학습하지 않는다. | 모델·예측 담당 신규
신규 | NFR-ML-008 | 모델 | 모델 B의 학습 데이터 모집단은 정상 또는 경계군에 해당하는 응답자로 한정하며, 이미 고혈압(4단계)에 해당하는 응답자는 학습 대상에서 제외한다. | 모델·예측 담당 신규
신규 | REQ-PRED-008 | 예측·분석 | 사용자는 나트륨 섭취 수준을 5문항 설문으로 응답하고, 그 응답이 점수화·등급화되어 모델 B의 나트륨 섭취 피처로 반영되어야 한다. | 모델·예측 담당 신규
신규 | REQ-PRED-009 | 예측·분석 | 모델 B의 라벨은 정상(0) vs 경계군(1, 주의혈압·고혈압전단계)의 이진 분류로 정의한다. 학습 데이터 모집단 구성은 NFR-ML-007을 따른다. | 모델·예측 담당 신규
신규 | REQ-NOTI-002 | 알림 | 사용자는 건강정보 재입력(재검진) 시점에 알림을 받을 수 있어야 한다. | 모델·예측 담당 신규
신규 | REQ-NOTI-003 | 알림 | 사용자는 새로 생성된 예방 행동 제안(LLM 추천)을 확인하라는 알림을 받을 수 있어야 한다. | 모델·예측 담당 신규
수정 | REQ-CHAL-001 | 챌린지 | 시스템은 초기 설문과 예측 결과를 근거로 여러 카테고리의 챌린지 후보를 함께 제시하고, 추천한 이유와 제외한 이유를 같이 보여줘야 한다. | 팀 결정 — 챌린지 담당 안 채택
수정 | REQ-CHAL-003 | 챌린지 | 사용자는 고정 미션 2개와 선택 미션 1개, 총 3개로 구성된 챌린지를 시작할 수 있어야 한다. 선택 미션은 카테고리 제한 없이 후보 카드에서 1개를 고른다. | 팀 결정 — 챌린지 담당 안 채택
삭제 | REQ-CHAL-011 | 챌린지 | 챌린지 선택 화면의 근거 출처 표기 | 팀 결정 — 출처 표기 없앰
수정 | REQ-RECO-001 | — | 출처 표기 문구 제거 | 팀 결정 — 출처 표기 전면 제외
수정 | NFR-SAFE-005 | — | 출처 표기 문구 제거 | 팀 결정 — 출처 표기 전면 제외
삭제 | REQ-NOTI-003 | — | AI 추천 관련 요구사항 | 팀 결정 — AI 추천 미도입
삭제 | REQ-RECO-001 | — | AI 추천 관련 요구사항 | 팀 결정 — AI 추천 미도입
수정 | NFR-SAFE-002 | 안전성 | LLM 전제 문구를 일반 안내 문구로 조정 | AI 추천 미도입에 맞춤
삭제 | NFR-ML-008 | 모델 | 모델 B 학습 모집단(고혈압군 제외) 정의 | 팀 결정 — 모델 B 제외, 모델 A 단독
삭제 | REQ-PRED-009 | 예측·분석 | 모델 B 라벨(정상 vs 경계군) 정의 | 팀 결정 — 모델 B 제외, 모델 A 단독
수정 | REQ-PRED-001 | 예측·분석 | 모델 A(10년 관상동맥질환) 단독 예측으로 변경 | 팀 결정 — 모델 B 제외(모델 A 단독)
수정 | REQ-PRED-006 | 예측·분석 | 카드 2개를 10년 위험 · 혈관 나이로 재정의 | 팀 결정 — 모델 B 제외(모델 A 단독)
수정 | REQ-PRED-008 | 예측·분석 | 나트륨 점수를 모델 입력이 아닌 챌린지 후보 판정용으로 변경 | 팀 결정 — 모델 B 제외(모델 A 단독)
수정 | NFR-ML-006 | 모델 | 챌린지 피처 채택 기준을 모델 A 수정 가능 요인 기준으로 변경 | 팀 결정 — 모델 B 제외(모델 A 단독)
수정 | NFR-ML-007 | 모델 | 모델 이원화 → 모델 A 단독 | 팀 결정 — 모델 B 제외(모델 A 단독)
수정 | NFR-ARCH-003 | 아키텍처 | A·B 분리 → 모델 버전 단위 교체 | 팀 결정 — 모델 B 제외(모델 A 단독)
수정 | REQ-ELIG-002 | 이용 적합성 | 고혈압 진단자는 제외하지 않고 입력으로 사용 | 팀 결정 — 모델 B 제외(모델 A 단독)
수정 | REQ-HEALTH-002 | 건강정보 | 필수 항목에 고혈압 진단·치료 상태·총콜레스테롤·HDL 추가 | 팀 결정 — 모델 B 제외(모델 A 단독)
수정 | REQ-HEALTH-008 | 건강정보 | 4주 재입력 항목을 모델 A 입력 기준으로 변경 | 팀 결정 — 모델 B 제외(모델 A 단독)
수정 | REQ-CHAL-008 | 챌린지 | 고정 칸 대체 판정 기준을 설문에서 건강정보 입력으로 변경 | 팀 결정 — 흡연·음주를 건강정보에서 수집

## 요구사항 정의서
요구사항 ID | Category | Depth1 | Depth2 | Depth3 | 요구사항 상세 설명 | 기능/비기능 | 우선순위 | 수용 기준 | 관련 화면 ID | 상태
REQ-USER-001 | 회원·인증 | 회원가입 | 이메일 가입 | 계정 생성 | 비로그인 사용자는 이메일과 비밀번호를 입력하고 약관에 동의하여 계정을 생성할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 성공 201. 중복 이메일 409. 비밀번호 정책 위반 시 필드별 오류 표시. | W02 회원가입 · 로그인 · 동의 | 초안
REQ-USER-002 | 회원·인증 | 로그인 | 이메일 로그인 | 토큰 발급 | 등록 사용자는 이메일과 비밀번호로 로그인하고 인증 토큰을 발급받을 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 성공 200. 잘못된 자격증명 401. 만료 토큰으로 보호 자원 접근 시 401. | W02 회원가입 · 로그인 · 동의 | 초안
REQ-USER-003 | 회원·인증 | 마이페이지 | 회원 탈퇴 | 처리 요청 | 로그인 사용자는 회원 탈퇴를 요청하고 건강정보 처리 결과를 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 중간 | 재인증 후 처리. 보관·삭제·익명화 기준은 개인정보 처리방침에 따른다. | W12 피드백 · 마이페이지 | 초안
REQ-USER-004 | 회원·인증 | 계정 복구 | 비밀번호 재설정 | 이메일 확인 | 등록 사용자는 본인 이메일 확인을 거쳐 비밀번호를 재설정할 수 있어야 한다. | 기능 | 낮음 | 재설정 코드는 30분 이내 만료. 사용 후 재사용 불가. | W02 회원가입 · 로그인 · 동의 | 초안
REQ-CONSENT-001 | 동의·약관 | 건강정보 처리 | 사전 동의 | 동의 이력 | 사용자는 건강정보 입력 전에 수집 항목·목적·보유기간·철회 방법을 확인하고 명시적으로 동의해야 한다. | 기능 | 높음 | 동의 버전·동의 시각 저장. 미동의 사용자의 건강정보 입력 API는 403. | W02 회원가입 · 로그인 · 동의 | 초안
REQ-CONSENT-002 | 동의·약관 | 동의 철회 | 철회 실행 | 철회 이력 | 사용자는 동의를 철회할 수 있고 철회 시각이 기록되어야 한다. | 기능 | 중간 | 철회 후 건강정보 입력·예측 API는 403. 철회 시각 저장. | W12 피드백 · 마이페이지 | 초안
REQ-CONSENT-003 | 동의·약관 | 법정대리인 | 만 14세 미만 | 동의 확인 | 만 14세 미만 사용자는 법정대리인의 동의를 받아야 서비스 이용을 시작할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 생년월일로 만 14세 미만을 판별해 법정대리인 동의 단계를 노출. 법정대리인 동의 여부와 시각을 저장. 미동의 상태에서는 건강정보 입력 API 403. 동의 확인용으로 수집한 법정대리인 정보는 동의 목적 외로 쓰지 않으며, 동의가 확인되지 않으면 수집일로부터 5일 이내 파기. 근거: 개인정보보호법 제22조의2. | W02 회원가입 · 로그인 · 동의 | 초안
REQ-ELIG-001 | 이용 적합성 | 이용 자격 | 연령 | 모델 적용 범위 | 서비스는 모델이 검증된 연령 범위에 해당하는 사용자에게만 위험 예측을 제공해야 한다. | 기능 | 높음 | 범위 밖 연령은 예측을 생성하지 않고 사유를 안내. 적용 연령은 모델 문서와 일치. 연령으로 가입을 막지 않으며, 범위 밖 사용자도 챌린지·대시보드·기록은 그대로 이용한다. 빠지는 것은 위험 예측 기능뿐이다. | W03 이용 적합성 · 응급 확인 | 초안
REQ-ELIG-002 | 이용 적합성 | 대상자 선별 | 기진단 여부 | 예측 제외 | 대상 질환(관상동맥질환)을 이미 진단받은 사용자는 신규 위험 예측 대상에서 제외하고 생활습관 기능과 의료기관 안내로 연결해야 한다. 고혈압 진단·치료 상태는 제외 조건이 아니라 예측 입력으로 사용한다. | 기능 | 높음 | 기진단자에게 위험 확률을 생성·표시하지 않는다. 챌린지·대시보드는 계속 이용 가능. 고혈압 진단자와 혈압약 복용자는 예측 대상이며 고혈압 진단·치료 상태는 모델 입력으로 수집한다. (심혈관질환 진단자 제외 범위는 모델 문서의 적용 대상 정의 확인 후 확정) | W03 이용 적합성 · 응급 확인 | 초안
REQ-ELIG-003 | 이용 적합성 | 응급 문진 | 긴급 경고 증상 | 119 우선 | 사용자가 긴급 경고 증상이 있다고 응답하면 건강정보 입력과 분석보다 119 안내를 우선 제공해야 한다. | 기능 | 높음 | 119 전화를 원터치로 제공. "예" 또는 "잘 모르겠습니다"를 선택하면 안내를 상단에 고정하고, "그래도 진행하시겠습니까?" 확인 버튼을 눌러야 다음 화면으로 진행한다. | W03 이용 적합성 · 응급 확인 | 초안
REQ-ELIG-004 | 이용 적합성 | 결과 | 부적합 | 사유 표시 | 부적합 사용자는 부적합 사유와 다음 행동을 쉬운 문장으로 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 사유를 연령·기진단·경고 증상으로 구분. 민감정보를 URL이나 로그에 포함하지 않음. | W03 이용 적합성 · 응급 확인 | 초안
REQ-HEALTH-001 | 건강정보 | 프로필 | 기본 정보 | 입력·수정 | 사용자는 모델 입력에 필요한 최소 기본 정보(성별, 생년 등)를 입력하고 수정할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 확정된 모델 입력 항목만 수집. 불필요한 이름·전화번호는 수집하지 않는다. | W04 건강정보 입력 | 초안
REQ-HEALTH-002 | 건강정보 | 건강검진 | 신규 입력 | 계측·생활습관·가족력 | 사용자는 위험 예측 모델에 필요한 건강정보를 입력할 수 있어야 한다. 필수 항목은 수축기혈압·이완기혈압·신장·체중·흡연 여부·음주 빈도·당뇨병 여부·고혈압 진단·치료 상태(진단 없음 / 진단받았지만 약은 안 먹음 / 진단받았고 약을 먹는 중)·총콜레스테롤·HDL콜레스테롤·부모 고혈압 가족력이며, 선택 항목은 공복혈당·운동 빈도이다. 나이·성별은 REQ-HEALTH-001의 프로필 정보를 그대로 참조한다. | 기능 | 높음 | 필수·선택 항목과 단위를 구분(혈압 mmHg, 신장 cm, 체중 kg, 콜레스테롤 mg/dL). BMI는 신장·체중에서 서버가 계산하며 사용자가 직접 입력하지 않는다. 선택 항목이 비어도 예측은 수행하되 결과에 정확도 한계를 표시. 입력 계약을 스키마 버전으로 추적. 성별·나이는 REQ-HEALTH-001에서 1회만 수집하며, 검진 입력 시 다시 요청하지 않는다. | W04 건강정보 입력 | 초안
REQ-HEALTH-003 | 건강정보 | 입력 검증 | 형식·범위 | 필드 오류 | 시스템은 필수값 누락, 숫자 형식, 단위, 허용 범위를 필드 단위로 검증하고 수정 방법을 표시해야 한다. | 기능 | 높음 | API는 422와 필드별 오류 코드 반환. 첫 오류 필드로 초점 이동. | W04 건강정보 입력 | 초안
REQ-HEALTH-004 | 건강정보 | 건강검진 | 이력 | 재검진 추가 | 사용자는 기존 검진을 덮어쓰지 않고 날짜가 다른 검진 기록을 추가할 수 있어야 한다. | 기능 | 중간 | 검진일·생성일 구분. 동일 날짜 중복 제출 시 409. | W04 건강정보 입력 | 초안
REQ-HEALTH-005 | 건강정보 | 생활습관 | 초기 설문 | 선택지 입력 | 사용자는 챌린지 추천에 필요한 생활습관 정보를 설문지 형태로 입력할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 모든 문항은 주관식이 아닌 선택지로 제공한다. 앞 문항의 답에 따라 불필요한 문항은 건너뛴다. 운동은 종목을 고르면 강도가 자동 분류되도록 한다. 단계 표시와 조건부 문항 건너뛰기를 제공한다. 나트륨 문항은 REQ-PRED-008 의 5문항 점수화 규칙을 따른다. (PRD CH-01) | W04-2 생활습관 설문 | 초안
REQ-HEALTH-006 | 건강정보 | 검진 결과지 | 사진 인식 | 이중 입력 | 사용자는 검진 결과지를 촬영·업로드해 수치를 자동으로 채울 수 있어야 하며, 인식하지 못한 항목은 직접 입력할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 부분 인식 시 인식된 칸만 채우고 나머지는 빈 칸으로 둔다. 인식 실패 시 “인식할 수 없는 서식입니다”를 안내하고 필수 수치만 받는 퀵 폼으로 전환한다. 업로드 원본 이미지는 NFR-SEC-005 를 따른다. | W04 건강정보 입력 | 초안
REQ-HEALTH-007 | 건강정보 | 입력 검토 | 지표 요약 | 확인 | 사용자는 입력을 마친 뒤 적격성 판정 결과와 체질량지수·혈압·공복혈당·총콜레스테롤 4개 지표를 확인하고 수정할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 분석 요청 전에 요약 화면을 거친다. 각 지표에서 해당 입력 항목으로 바로 이동할 수 있다. | W05 입력 검토 · 분석 대기 | 초안
REQ-HEALTH-008 | 건강정보 | 재입력 | 주기 구분 | 항목 범위 | 재입력은 두 주기로 나눈다. 4주 사이클 종료 시에는 생활습관 재설문과 혈압만 받고, 혈액검사 수치를 포함한 전체 검진값은 3~6개월 주기로 받는다. | 기능 | 높음 | 4주 재입력 항목은 모델 A 입력 중 4주 사이 바뀔 수 있는 항목(혈압·흡연 상태 등)과 일치해야 한다. 전체 재입력 전에는 혈당·콜레스테롤을 직전 값으로 유지하고 그 사실을 화면에 표시한다. | W04 건강정보 입력 · W11-2 4주 전·후 비교 | 초안
REQ-PRED-001 | 예측·분석 | 위험 예측 | 단일 모델 | 모델 추론 | 사용자는 모델 A의 결과로 10년 내 관상동맥질환 발병 위험을 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 결과는 진단이 아닌 선별 정보. 위험 범주는 정상·경계·위험 3단계로 하고 색상(초록·노랑·빨강)과 텍스트를 함께 표시한다. 구간 기준은 모델 문서에 따른다. 정상은 추가 안내 없음, 경계는 기여 요인과 챌린지를 함께 제시, 위험은 REQ-PRED-005(검사·상담 안내)로 연결한다. | W06 예측 결과 · XAI 설명 | 초안
REQ-PRED-002 | 예측·분석 | 비동기 분석 | 작업 큐 | 상태 추적 | 예측 요청은 작업 큐에 접수되고 사용자는 대기·실행·완료·실패 상태를 조회할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 접수 202 + job_id 반환. 상태 조회 API 제공. 실패 시 재시도 가능 여부 표시. | W05 입력 검토 · 분석 대기 | 초안
REQ-PRED-003 | 예측·분석 | 결과 설명 | XAI | 위험·보호 요인 | 사용자는 예측 결과에 기여한 주요 요인을 개선 가능 여부와 함께 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 위험을 높이는 방향(양의 기여도)의 요인 중 1위만 강조해 표시한다. 위험을 낮추는 방향(음의 기여도)의 요인은 강조 표시하지 않는다. 개선 가능 요인은 챌린지로 연결. | W06 예측 결과 · XAI 설명 | 초안
REQ-PRED-004 | 예측·분석 | 결과 조회 | 최신 결과 | 대시보드 연동 | 사용자는 가장 최근 예측 결과를 대시보드에서 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 예측 이력이 없으면 빈 상태와 다음 행동을 안내. | W08 대시보드 (홈) | 초안
REQ-PRED-005 | 예측·분석 | 고위험 | 후속 행동 | 검사 권고 | 위험 단계로 분류된 사용자는 의료기관 검사·상담 권고 안내를 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 중간 | 진단·처방 표현을 사용하지 않고 의료기관 방문 권고로 표현. | W07 검사 · 상담 안내 | 초안
REQ-PRED-006 | 예측·분석 | 결과 표현 | 카드 2개 | 위험 · 혈관 나이 | 예측 결과는 카드 2개로 나누어 제시한다. 첫 번째 카드는 10년 내 관상동맥질환 발병 위험과 위험 구간, 두 번째 카드는 혈관 나이와 실제 나이 비교를 담는다. | 기능 | 높음 | 혈관 나이는 추정치임을 함께 표기하고 NFR-SAFE-001을 따른다. | W06 예측 결과 · XAI 설명 | 초안
REQ-PRED-007 | 예측·분석 | 재예측 | 실행 시점 | 자동 트리거 | 재예측은 최초 예측과 동일한 모델 버전·동일한 입력 항목으로 실행해야 한다. | 기능 | 높음 | 수동 재예측은 마지막 예측 이후 새 입력이 있을 때만 가능하다. 재예측 결과는 덮어쓰지 않고 이력으로 쌓이며, 사용한 모델 버전을 함께 저장한다(NFR-ARCH-004). | W08 대시보드 (홈) | 초안
REQ-CHAL-001 | 챌린지 | 추천 | 여러 카테고리 | 후보 생성 | 시스템은 초기 설문과 예측 결과를 근거로 여러 카테고리의 챌린지 후보를 함께 제시하고, 추천한 이유와 제외한 이유를 같이 보여줘야 한다. | 기능 | 높음 | 카테고리는 5~6개, 전체 챌린지는 30개 내외. 설문에서 해당 없음으로 판정된 챌린지는 후보에서 제외한다. 추천 목록과 함께 제외된 미션과 그 이유도 보여준다. (PRD CH-02) | W09 챌린지 선택 | 초안
REQ-CHAL-002 | 챌린지 | 사이클 | 주기 | 재선택 제한 | 사용자는 4주 단위 챌린지 사이클을 시작할 수 있어야 하며, 완료한 챌린지는 다음 사이클 후보에서 제외되어야 한다. | 기능 | 높음 | 사이클 시작일·종료일 저장. 진행 중 사이클은 1개. 완료 처리된 챌린지는 다음 사이클 후보 목록에서 선택 불가로 표시한다. 데모 시연은 사이클을 줄이지 않고 테스트 계정에 완주 이력을 미리 채워 대응한다. | W09 챌린지 선택 | 초안
REQ-CHAL-003 | 챌린지 | 선택 | 고정 2 + 선택 1 | 참여 시작 | 사용자는 고정 미션 2개와 선택 미션 1개, 총 3개로 구성된 챌린지를 시작할 수 있어야 한다. 선택 미션은 카테고리 제한 없이 후보 카드에서 1개를 고른다. | 기능 | 높음 | 선택 미션은 여러 카테고리의 미션 카드에서 난이도와 설명을 보고 1개만 고른다. 고정 미션과 중복 선택 불가. 총 3개 미션과 각 미션의 해제 가능 여부를 요약 화면에 표시한다. (PRD CH-03 · CH-04) | W09 챌린지 선택 | 초안
REQ-CHAL-004 | 챌린지 | 수행 | 주 단위 목표 | 기록 저장 | 사용자는 챌린지 수행 여부를 기록할 수 있어야 하며, 목표는 하루 단위가 아니라 주 단위 횟수로 설정한다. | 기능 | 높음 | 동일 챌린지·동일 날짜 중복 기록 불가(DB unique). 중복 제출 409. 진행률은 “현재 / 주간 목표” 형태로 함께 표시한다. 인증 방식은 미션마다 사진 · 자기 기록 · 자동 기록 · 측정 기록 중 하나로 지정한다. 알림은 하루 1회를 넘지 않는다. (PRD CH-05) | W10 챌린지 수행 · 인증 | 초안
REQ-CHAL-005 | 챌린지 | 수행 | 기록 수정 | 당일 정정 | 사용자는 당일 기록에 한해 수정할 수 있어야 한다. | 기능 | 중간 | 지난 날짜 기록 수정 요청은 403. | W10 챌린지 수행 · 인증 | 초안
REQ-CHAL-006 | 챌린지 | 진행 | 달성률 | 주간·사이클 | 사용자는 주간 및 사이클 전체 달성률을 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 달성률 = 완료 기록 수 / 목표 횟수. 계산 기준을 화면에 표시. | W10 챌린지 수행 · 인증 | 초안
REQ-CHAL-007 | 챌린지 | 중단 | 포기·미달 | 재도전 유도 | 사용자는 진행 중인 사이클을 중단할 수 있고, 목표 미달로 종료된 경우 다음 행동을 안내받아야 한다. | 기능 | 중간 | 중단 시 사유를 선택적으로 수집. 중단·미달 사이클도 이력에 남긴다. 종료 시 달성률에 따라 재도전 또는 목표 조정을 제안. 실패를 질책하는 표현을 쓰지 않는다. | W10 챌린지 수행 · 인증 | 초안
REQ-CHAL-008 | 챌린지 | 고정 미션 | 대체 규칙 | 비해당 처리 | 흡연·음주에 해당하지 않는 사용자에게는 고정 미션 자리를 나트륨 조절 미션으로 대체해야 한다. | 기능 | 높음 | 건강정보 입력(흡연 여부·음주 빈도)에서 비흡연·비음주로 판정되면 해당 고정 칸을 나트륨 미션으로 채운다. 나트륨도 이미 낮으면 기여도가 가장 큰 개선 가능 요인으로 대체한다. | W09 챌린지 선택 | 초안
REQ-CHAL-009 | 챌린지 | 난이도 | 상 · 중 · 하 | 개인별 제시 | 챌린지는 초기 설문 결과에 따라 상·중·하 난이도로 구분해 제시해야 한다. | 기능 | 중간 | 같은 챌린지라도 현재 수준에서 한 단계만 올린 목표를 제시한다. 사이클 종료 후 난이도를 조정할 수 있다. | W09 챌린지 선택 | 초안
REQ-CHAL-010 | 챌린지 | 음주 | 잔 수 제한 | 초과 경고 | 음주 챌린지는 하루 허용 잔 수를 선택지로만 제공하고, 초과 입력 시 경고와 함께 해당 일차를 실패로 처리해야 한다. | 기능 | 중간 | 선택지는 남성 2잔·여성 1잔 이하까지만 제공한다. 초과 시 경고 문구를 노출하되 서비스 이용을 제한하지 않는다. 문구는 금주를 우선 권고하는 최신 지침을 따른다. | W10 챌린지 수행 · 인증 | 초안
REQ-DASH-001 | 대시보드 | 요약 | 핵심 지표 | 단일 표시 | 사용자는 대시보드에서 최신 위험도와, 고혈압과 가장 연관된 검진 지표 하나만 확인할 수 있어야 한다. 나머지 지표는 건강정보 화면에서 확인한다. | 기능 | 높음 | 대시보드에 표시하는 검진 지표는 1개(혈압). 측정 기준일과 면책 문구를 함께 표시. 위험 구간은 정상·경계·위험 3단계를 색상과 텍스트로 함께 제시한다(NFR-ACC-003). | W08 대시보드 (홈) | 초안
REQ-DASH-002 | 대시보드 | 추이 | 예측 이력 | 차트 | 사용자는 과거 예측 결과의 변화 추이를 차트로 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 최소 2건 이상 이력이 있을 때 추이를 표시. 1건 이하는 빈 상태 안내. | W11 추이 · 변화 추적 | 초안
REQ-DASH-003 | 대시보드 | 변화 | 최초 대비 | 증감 표시 | 사용자는 최초 측정 대비 현재 위험도 변화를 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 중간 | 증감은 색상 외 기호·텍스트로도 구분(NFR-ACC-003 연계). | W11 추이 · 변화 추적 | 초안
REQ-DASH-004 | 대시보드 | 챌린지 | 수행 현황 | 통합 보기 | 사용자는 위험도 추이와 챌린지 수행 현황을 한 화면에서 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 높음 | 동일 기간 축으로 정렬하여 표시. | W08 대시보드 (홈) | 초안
REQ-DASH-005 | 대시보드 | 상태 | 빈 데이터 | 다음 행동 | 데이터가 없는 사용자는 빈 상태 안내와 다음 행동을 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 중간 | 빈 화면 대신 건강정보 입력 유도 CTA를 표시. | W08 대시보드 (홈) | 초안
REQ-DASH-006 | 대시보드 | 주 행동 | 단일 CTA | 상태별 전환 | 대시보드는 사용자 상태에 따라 다음 행동 한 가지만 주 버튼으로 노출해야 한다. | 기능 | 높음 | 건강정보 미입력은 입력, 사이클 진행 중은 오늘 인증, 사이클 종료는 전·후 비교로 전환한다. 한 화면에 주 버튼은 1개. 상태마다 CTA 보조 문구와 미노출 정보를 함께 정의한다 — 입력 전에는 위험도·챌린지·혈압 추이를 숨기고, 진행 중에는 4주 결과를 숨긴다. (PRD Screen Flow) | W08 대시보드 (홈) | 초안
REQ-DASH-007 | 대시보드 | 요약 | 검진 지표 | 빈값 표시 | 대시보드에 표시하는 검진 지표는 1개로 하고, 값이 없으면 자리표시자와 입력 경로를 함께 보여준다. 나머지 지표는 건강정보 화면에서 확인한다. | 기능 | 높음 | 미입력 항목은 자리표시자("—")와 입력 진입점을 함께 표시. 0 또는 공백 표시 금지. | W08 대시보드 (홈) | 초안
REQ-DASH-008 | 대시보드 | 챌린지 | 진행률 | 현재·목표 병기 | 챌린지 진행률은 진행 막대와 "현재 / 목표" 수치를 함께 표시해야 한다. | 기능 | 중간 | 막대만 표시 금지. 예) "3 / 5일" 텍스트를 함께 노출. | W08 대시보드 (홈), W10 챌린지 수행 · 인증 | 초안
REQ-DASH-009 | 대시보드 | 챌린지 | 인증 스트릭 | 요일별 표시 | 주간 인증 현황을 요일별 표식으로 표시하고 연속 기록일을 함께 보여준다. | 기능 | 중간 | 인증·미인증·오늘을 색상 외 기호로도 구분(NFR-ACC-003 연계). | W08 대시보드 (홈), W10 챌린지 수행 · 인증 | 초안
REQ-DASH-010 | 대시보드 | 추이 | 혈압 | 기준선 표시 | 혈압 추이 차트에 고혈압 기준선(수축기 140mmHg)을 함께 표시해 구간 이동을 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 중간 | 기준선에 수치 라벨을 표기. 구간은 색상 외 텍스트를 병기(NFR-ACC-003). | W08 대시보드 (홈), W11 추이 · 변화 추적 | 초안
REQ-DASH-011 | 대시보드 | 재평가 | 시점 | 안내 | 챌린지 사이클(4주)이 끝나면 생활습관 재설문과 혈압 중심의 중간 피드백을 안내하고, 전체 검진값 재입력은 3~6개월 주기로 따로 안내해야 한다. | 기능 | 높음 | 4주 종료 시 주 버튼은 중간 재평가로 전환한다. 전체 재입력 안내는 마지막 전체 입력일로부터 3개월이 지난 뒤 노출한다. | W08 대시보드 (홈) | 초안
NFR-DASH-001 | 대시보드 | 동기 | 보상 | MVP 범위 | MVP 단계의 대시보드는 포인트·쿠폰 등 외재적 보상 없이 위험도·혈압 변화와 주간 달성률만으로 동기를 제시한다. | 비기능 | 높음 | 리워드 UI 미존재. 유지율 추이를 확인한 뒤 소셜·리워드 요소를 단계적으로 재검토하며, 재검토 시점과 기준을 문서로 남긴다. 개인 인증률·연속 수행일 기반 배지·포인트는 Phase 2 후보로 두며, 재원과 부정 인증 방지 정책을 먼저 정한다. (PRD CH-08) | W08 대시보드 (홈), W09 챌린지 선택, W10 챌린지 수행 · 인증 | 초안
REQ-RECO-002 | 추천 | 식단 분석 | 나트륨 점수화 | 이미지 인식 | 사용자는 식단 사진을 올려 나트륨 중심의 점수와 개선 제안을 확인할 수 있어야 한다. | 기능 | 중간 | 점수 기준은 칼로리가 아닌 나트륨. 음식별 영양소는 식약처 공개 데이터를 기준으로 한다. 분석 실패 시 직접 입력으로 대체 가능. | W10 챌린지 수행 · 인증 | 초안
REQ-NOTI-001 | 알림 | 리마인더 | 시작 알림 | 발송 시각 | 사용자는 아침 지정 시각에 그날의 챌린지 시작 알림을 받을 수 있어야 한다. 문구는 참여를 강요하지 않는 톤으로 한다. | 기능 | 중간 | 사용자별 수신 설정을 따르며 미설정 시 발송하지 않는다. 발송 시각은 사용자가 바꿀 수 있다. 웹 푸시는 HTTPS와 사용자 동작으로 받은 권한이 있을 때만 발송한다. 알림 설정과 개인정보 안내를 같은 화면에서 확인할 수 있게 한다. (PRD CH-09) | W12 피드백 · 마이페이지 | 초안
REQ-FEED-001 | 피드백 | 결과·추천 | 의견 수집 | 저장 | 사용자는 예측 결과와 추천에 대한 평가와 의견을 남길 수 있어야 한다. | 기능 | 중간 | 평가 대상(예측/추천)과 대상 버전을 함께 저장. | W12 피드백 · 마이페이지 | 초안
REQ-FEED-002 | 피드백 | 챌린지 | 난이도 | 사이클 종료 평가 | 사용자는 사이클 종료 시 수행한 챌린지의 난이도를 평가할 수 있어야 한다. | 기능 | 중간 | 쉬움·적당·어려움 3단계로 저장. 다음 사이클 난이도 추천에 반영되는 것을 확인. | W11 추이 · 변화 추적 | 초안
REQ-FEED-003 | 피드백 | 추천 | 거절 사유 | 선택적 수집 | 추천한 챌린지를 선택하지 않은 경우 사유를 선택적으로 수집할 수 있어야 한다. | 기능 | 낮음 | "이미 하고 있음 / 관심 없음 / 실천이 어려움" 중 선택. 응답은 선택 사항. | W09 챌린지 선택 | 초안
NFR-FEED-001 | 피드백 | 개선 | 분석 | 활용 이력 | 수집한 피드백은 분석 리포트와 개선 후보로 연결되어야 한다. | 비기능 | 중간 | 피드백 통계와 개선 반영 이력을 제출. | 해당 없음 | 초안
NFR-FEED-002 | 피드백 | 설문 | 파생 가중치 | 보정 가능 | 설문 응답에서 파생 피처를 만들 때 쓰는 가중치는 피드백과 실측 데이터로 보정할 수 있어야 한다. | 비기능 | 중간 | 가중치를 코드가 아닌 설정으로 관리하고 변경 이력을 남긴다. | 해당 없음 | 초안
NFR-SAFE-001 | 안전성 | 결과 표현 | 위험 선별 | 면책 안내 | 모든 예측 결과 화면에 진단이 아닌 선별 정보라는 면책 문구를 표시해야 한다. | 비기능 | 높음 | 결과가 표시되는 모든 화면·API 응답에 면책 문구 포함. | W06 예측 결과 · XAI 설명, W07 검사 · 상담 안내, W08 대시보드 (홈) | 초안
NFR-SAFE-002 | 안전성 | 금지 행동 | 약물 | 처방 제한 | 서비스는 약물 복용·변경·중단을 권고하지 않는다. | 비기능 | 높음 | 자동 생성되는 안내 문구에 안전 필터를 적용한다. 약물·처방 관련 질의는 의료기관 문의로 안내한다. | W06 예측 결과 · XAI 설명 | 초안
NFR-SAFE-003 | 안전성 | 설명 | 불확실성 | 과도한 확신 방지 | 예측 결과를 확정 발병 확률로 표현하지 않는다. | 비기능 | 높음 | 확률 단정 표현 금지. 범주형 위험 신호로 표시. | W06 예측 결과 · XAI 설명 | 초안
NFR-SAFE-004 | 안전성 | 응급 | 선별 | 즉시 안내 | 응급 의심 증상을 선택한 사용자에게는 예측을 진행하지 않고 즉시 응급 연락 안내를 표시한다. | 비기능 | 높음 | 응급 문진 양성("예" 또는 "잘 모르겠습니다") 시 응급 연락 안내를 먼저 노출하고, "그래도 진행" 확인 전에는 입력·예측 화면에 들어가지 않는다(REQ-ELIG-003 연계). | W03 이용 적합성 · 응급 확인 | 초안
NFR-SAFE-005 | 안전성 | 모델 | 잠정값 | 고지 | 학습 데이터가 확정되기 전의 잠정 모델을 사용하는 동안에는 결과 화면에 그 사실을 고지해야 한다. | 비기능 | 높음 | 결과 화면에 모델의 확정 여부를 표기한다. 확정 후 문구를 제거하는 절차를 정의한다. | W06 예측 결과 · XAI 설명, W08 대시보드 (홈), W11 추이 · 변화 추적 | 초안
NFR-SAFE-006 | 안전성 | 톤 | 상업적 표현 | 금지 | 예측·챌린지 화면에 이벤트성 배너, 광고, 제휴 콘텐츠를 노출하지 않는다. | 비기능 | 중간 | 해당 영역은 자체 생성 콘텐츠로만 채운다. 외부 제휴 링크 미존재. | 전 화면 | 초안
NFR-SAFE-007 | 안전성 | 추천 | 복약 | 중단 유도 금지 | 고혈압 약을 복용 중이라고 응답한 사용자에게 복약 중단·감량을 시사하는 문구를 노출하지 않는다. | 비기능 | 높음 | 복약 응답자에게는 생활습관 개선 문구만 제시(NFR-SAFE-002 연계). | W06 예측 결과 · XAI 설명, W09 챌린지 선택 | 초안
NFR-SEC-001 | 보안 | 인증 | 비밀번호 | 해시 저장 | 비밀번호는 검증 가능한 해시로 저장해야 한다. | 비기능 | 높음 | 평문·가역 암호화 저장 금지. | 해당 없음 | 초안
NFR-SEC-002 | 보안 | 권한 | 소유권 | 접근 통제 | 개인 API는 JWT를 검증하고 자원 소유자 본인만 접근할 수 있어야 한다. | 비기능 | 높음 | 타 사용자 자원 접근 시 403. 토큰 없음·만료 401. | 해당 없음 | 초안
NFR-SEC-003 | 보안 | 수집 | 최소화 | 목적 제한 | 서비스 목적에 필요한 최소 건강정보만 수집한다. | 비기능 | 높음 | 수집 항목별 목적을 동의서에 명시. | W02 회원가입 · 로그인 · 동의, W04 건강정보 입력 | 초안
NFR-SEC-004 | 보안 | 로그 | 민감정보 | 마스킹 | 로그와 URL에 건강정보·식별정보를 포함하지 않는다. | 비기능 | 높음 | 민감 필드는 마스킹 후 기록. URL 쿼리에 건강정보 금지. | 해당 없음 | 초안
NFR-SEC-005 | 보안 | 이미지 | 검진 결과지 | 보관 최소화 | 검진 결과지 업로드 이미지는 값 추출 처리 후 지체 없이 삭제하고 추출된 수치만 저장한다. | 비기능 | 높음 | 원본 이미지 보관 기간을 동의서에 명시. 처리 후 삭제 사실을 로그로 확인. | W04 건강정보 입력 | 초안
NFR-SEC-006 | 보안 | 수집 | 설문 응답 | 건강정보 취급 | 생활습관 설문 응답도 건강정보로 분류해 동일한 보호 조치를 적용한다. | 비기능 | 높음 | 설문 항목을 동의서 수집 항목에 포함. 암호화·접근통제 대상에 포함(NFR-SEC-002, 003 연계). | W02 회원가입 · 로그인 · 동의, W04 건강정보 입력 | 초안
NFR-SEC-007 | 보안 | 목적 제한 | 외부 제공 | 금지·고지 | 수집한 건강정보를 서비스 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하지 않으며, 그 사실을 입력 화면에 명시한다. | 비기능 | 높음 | 입력 화면에 고지 문구를 노출하고, 외부 전송 경로가 없음을 코드로 증빙. | W04 건강정보 입력 | 초안
NFR-ACC-001 | 접근성 | 시각 | 글자·대비 | 고령자 지원 | 본문 텍스트 대비와 최소 글자 크기 기준을 충족해야 한다. | 비기능 | 높음 | 본문 대비 4.5:1 이상. 본문 최소 16px. | 전 화면 | 초안
NFR-ACC-002 | 접근성 | 조작 | 터치 영역 | 오입력 방지 | 주요 터치 대상은 충분한 크기를 확보해야 한다. | 비기능 | 중간 | 터치 대상 최소 44x44px. | 전 화면 | 초안
NFR-ACC-003 | 접근성 | 상태 | 비색상 정보 | 중복 표현 | 상태를 색상만으로 구분하지 않는다. | 비기능 | 높음 | 색상 + 아이콘 또는 텍스트를 함께 제공. | 전 화면 | 초안
NFR-ACC-004 | 접근성 | 키보드·보조기술 | 폼 | 레이블·초점 | 모든 입력 요소에 레이블을 연결하고 키보드로 조작할 수 있어야 한다. | 비기능 | 중간 | 탭 순서가 시각적 순서와 일치. 초점 표시 유지. | 전 화면 | 초안
NFR-UX-001 | 사용성 | 탐색 | 핵심 기능 | 3~5회 액션 | 핵심 기능은 홈에서 3~5회 이내 액션으로 도달할 수 있어야 한다. | 비기능 | 높음 | 핵심 기능별 액션 수 표를 작성해 증빙. | 전 화면 | 초안
NFR-UX-002 | 사용성 | 일관성 | 디자인 시스템 | 공통 패턴 | 버튼·폼·카드·알림은 공통 컴포넌트를 사용해야 한다. | 비기능 | 높음 | 공통 컴포넌트 목록과 사용 화면 매핑을 유지. | 전 화면 | 초안
NFR-API-001 | API | REST | HTTP Method·URI | 일관성 | API는 자원 중심 URI와 목적에 맞는 HTTP Method를 사용해야 한다. | 비기능 | 높음 | 조회 GET, 생성 POST, 전체수정 PUT, 부분수정 PATCH, 삭제 DELETE. | 해당 없음 | 초안
NFR-API-002 | API | 성능 | 전체 API | P95 3초 | 전체 API 응답시간 P95는 3초 이내여야 한다. | 비기능 | 높음 | 부하 테스트 결과로 증빙. 초과 API는 원인과 개선안을 기록. | 해당 없음 | 초안
NFR-ASYNC-001 | 비동기 | AI 추론 | 작업 큐 | 비동기 실행 | AI 추론은 작업 큐를 통해 비동기로 실행되어야 한다. | 비기능 | 높음 | 동기 방식 대비 처리량·응답시간 차이를 수치로 제시. | W05 입력 검토 · 분석 대기 | 초안
NFR-ASYNC-002 | 비동기 | 서버 I/O | DB·외부 API | async 처리 | DB와 외부 API 호출은 async I/O로 처리해야 한다. | 비기능 | 높음 | 블로킹 호출이 이벤트 루프를 점유하지 않음을 확인. | 해당 없음 | 초안
NFR-ML-001 | 모델 | 데이터 분리 | 전처리 | 누수 방지 | 학습·검증·테스트를 분리하고 전처리는 학습 데이터 기준으로 적합시켜야 한다. | 비기능 | 높음 | 스케일러·인코더를 학습 셋에만 fit. 분리 코드로 증빙. 결측 코드는 변수별 의미에 따라 구분 처리한다(예: 8=비해당·해당 범주 유지, 9=모름/무응답만 결측 처리) — 임의로 통합 처리하지 않는다. | 해당 없음 | 초안
NFR-ML-002 | 모델 | 특징 | 라벨 누수 | 검토 | 타깃 정보가 새는 특징을 학습에 사용하지 않는다. | 비기능 | 높음 | 특징별 누수 검토 결과를 기록. | 해당 없음 | 초안
NFR-ML-003 | 모델 | 평가 | 분류 지표 | 비교 | 2개 이상 모델을 동일 조건에서 비교하고 지표를 기록해야 한다. | 비기능 | 높음 | 평가지표는 AUC-ROC를 기본으로 하고 F1-score·혼동행렬을 함께 기록한다. 로지스틱회귀(베이스라인)와 트리 계열 모델(XGBoost 또는 LightGBM) 최소 2종을 동일 조건에서 비교한다. 실험표·혼동행렬·개선 전후 결과를 제출. | 해당 없음 | 초안
NFR-ML-004 | 모델 | 재현성 | 버전 | 추적 | 모델·전처리·임계값 버전을 예측 결과와 함께 저장해야 한다. | 비기능 | 높음 | 예측 레코드에서 사용된 모델 버전을 역추적할 수 있다. | 해당 없음 | 초안
NFR-ML-005 | 모델 | 일관성 | 동일 입력 | 반복 검증 | 동일 입력에 대해 반복 예측 시 결과가 일치해야 한다. | 비기능 | 높음 | 100건 x 10회 반복 테스트에서 점수 편차 0. | 해당 없음 | 초안
NFR-ML-006 | 모델 | 재학습 | 누적 데이터 | 주기 | 챌린지 후보로 채택되는 생활습관 항목은 모델 A에서 바꿀 수 있는 위험 요인(수축기혈압·콜레스테롤 등)과 연결되는 것이어야 한다. | 비기능 | 중간 | 모델 A의 수정 가능 요인(SHAP 중요도 상위 5위 이내)과 연결되는 챌린지를 후보로 채택한다. 연결 근거가 없는 항목은 후보에서 제외하거나 참고용으로만 표시한다. 분석 결과는 REQ-CHAL의 고정·선택 미션 분류 근거로 사용한다. | 해당 없음 | 초안
NFR-ARCH-001 | 아키텍처 | 계층 분리 | FastAPI | 의존성 방향 | API·서비스·저장소·도메인·ML 추론 계층을 분리하고 의존성 방향을 단방향으로 유지한다. | 비기능 | 높음 | 아키텍처 다이어그램과 패키지 구조로 증빙. | 해당 없음 | 초안
NFR-ARCH-002 | 아키텍처 | 확장성 | 질환·모델 | 인터페이스 | 질환과 모델을 추가할 때 기존 로직 수정 없이 확장할 수 있어야 한다. | 비기능 | 높음 | 확장 시나리오 1건을 문서로 제시. | 해당 없음 | 초안
NFR-ARCH-003 | 아키텍처 | 모델 | 모델 교체 | 독립 배포 | 예측 모델은 버전 단위로 독립적으로 교체·배포할 수 있어야 한다. | 비기능 | 높음 | 모델별 버전과 추론 경로를 분리한다. 모델 교체가 챌린지 추천·대시보드 결과에 영향을 주지 않음을 확인한다. | 해당 없음 | 초안
NFR-ARCH-004 | 아키텍처 | 비교 | 모델 버전 | 고정 | 전·후 비교는 동일한 모델 버전으로 계산해야 하며, 모든 예측 결과에 사용한 모델 버전을 함께 저장한다. | 비기능 | 높음 | 비교 대상 두 결과의 모델 버전이 다르면 비교를 표시하지 않고 안내 문구로 대체한다. | W11 추이 · 변화 추적 | 초안
NFR-ARCH-005 | 아키텍처 | 설정 | 챌린지·설문 | 데이터 주도 | 챌린지 카테고리·미션과 설문 문항은 코드 수정 없이 데이터로 추가·변경할 수 있어야 한다. | 비기능 | 중간 | 미션 1건 추가가 배포 없이 반영되는 것을 시연. | 해당 없음 | 초안
NFR-OPS-001 | 운영 | 상태 점검 | 서비스 | 헬스 체크 | 배포된 서비스는 상태 점검 엔드포인트를 제공해야 한다. | 비기능 | 중간 | GET /health 200. DB·큐 연결 상태 포함. | 해당 없음 | 초안
NFR-OPS-002 | 운영 | 오류 추적 | 요청 | 추적 ID | 모든 요청에 추적 ID를 부여하고 오류 로그에 포함해야 한다. | 비기능 | 중간 | 오류 응답과 로그에서 동일 추적 ID로 연결 가능. | 해당 없음 | 초안
NFR-OPS-003 | 운영 | 배포 | 재현성 | Docker·환경변수 | 배포는 Docker로 재현 가능해야 하며 비밀값은 환경변수로 주입한다. | 비기능 | 높음 | 코드에 API 키·모델명 하드코딩 금지. .env.example 제공. | 해당 없음 | 초안
NFR-OPS-004 | 운영 | 모델 | 변경 이력 | 기록 | 모델 버전과 계수 변경 이력을 기록하고 조회할 수 있어야 한다. | 비기능 | 중간 | 변경 일시·변경자·사유를 기록. 과거 예측 결과에서 사용 버전을 역추적 가능. | 해당 없음 | 초안
NFR-OPS-005 | 운영 | 배치 | 재평가 | 리마인더 발송 | 사이클 종료 시점의 중간 재평가 안내와 3~6개월 주기의 전체 재검진 안내를 각각 자동으로 발송해야 한다. | 비기능 | 중간 | 두 주기의 스케줄을 분리해 관리한다. 작업 실패 시 재시도와 알림(REQ-NOTI-001 연계). | 해당 없음 | 초안
NFR-OPS-006 | 운영 | 모니터링 | 인식 실패 | 지표 수집 | 검진 결과지 인식 실패율을 지표로 수집해야 한다. | 비기능 | 낮음 | 실패율이 임계치를 넘으면 직접 입력 안내를 우선 노출하도록 전환. | W04 건강정보 입력 | 초안
NFR-ML-009 | 모델 | 재학습 | 누적 데이터 | 주기 | 챌린지 수행으로 쌓인 측정·생활습관 데이터를 모델 재학습에 반영할 수 있어야 한다. | 비기능 | 중간 | 재학습 주기와 데이터 범위를 문서로 정의한다. 재학습 후 성능 지표를 비교해 기록한다. | 해당 없음 | 초안
NFR-ML-007 | 모델 | 데이터셋 | 단일 모델 | 학습 데이터 | 예측 모델은 모델 A(10년 관상동맥질환 예측) 하나만 사용한다. 모델 B(현재 경계군 분류)는 사용하지 않는다. | 비기능 | 높음 | 모델 A는 Framingham Heart Study(미국, 코호트, 10년 후 CHD 예측) 데이터셋을 사용한다. 학습 코드·아티팩트(모델 파일·스케일러)는 버전별로 분리해 관리한다. | 해당 없음 | 초안
REQ-PRED-008 | 예측·분석 | 결과 입력 | 나트륨 설문 | 점수화 | 사용자는 나트륨 섭취 수준을 5문항 설문으로 응답하고, 그 응답이 점수화·등급화되어 챌린지 추천·제외 판단(나트륨 미션 후보)에 반영되어야 한다. | 기능 | 높음 | 5개 문항(국물·김치·면류·절임·양념) 각 0~2점, 합산 0~10점. 0~3점=하(≤2,088mg), 4~6점=중(2,088~3,363mg), 7~10점=상(>3,363mg)으로 매핑해 챌린지 후보 판정에 사용한다(예측 모델 입력이 아님). 등급 컷은 KNHANES 2022-2024 병합 데이터의 나트륨 섭취량 실측 삼분위수 기준이다. | W04-2 생활습관 설문 | 초안
REQ-NOTI-002 | 알림 | 리마인더 | 건강정보 입력 | 발송 | 사용자는 건강정보 재입력(재검진) 시점에 알림을 받을 수 있어야 한다. | 기능 | 낮음 | 사용자별 알림 수신 설정을 따르며 미설정 시 발송하지 않는다. | W12 피드백 · 마이페이지 | 초안

## 문서 대조
출처 | 원본 ID | 대응 요구사항 | 상태 | 메모
챌린지 PRD | CH-01 | REQ-HEALTH-005, REQ-CHAL-001 | 일치 | 설문 문항·조건부 분기
챌린지 PRD | CH-02 | REQ-CHAL-001 | 보강 | 제외 미션과 이유 표시 추가
챌린지 PRD | CH-03 | REQ-CHAL-003, REQ-CHAL-008 | 일치 | 비흡연·비음주 시 나트륨 대체
챌린지 PRD | CH-04 | REQ-CHAL-003 | 일치 | 팀 결정으로 챌린지 담당 안(기본 2 + 선택 1, 카테고리 제한 없음)을 채택
챌린지 PRD | CH-05 | REQ-CHAL-004, REQ-CHAL-006 | 보강 | 인증 방식 4종·하루 1회 알림 추가
챌린지 PRD | CH-06 | REQ-DASH-001, REQ-DASH-006 | 보강 | 상태별 미노출 정보 추가
챌린지 PRD | CH-07 | REQ-PRED-007, REQ-HEALTH-008 | 일치 | 같은 모델·같은 입력 항목
챌린지 PRD | CH-08 | NFR-DASH-001 | 보강 | MVP 제외 · Phase 2 후보
챌린지 PRD | CH-09 | NFR-SEC-007, REQ-NOTI-001 | 일치 | 목적 제한 고지와 알림 설정
모델·예측 | NFR-ML-006 | NFR-ML-006 / NFR-ML-009 | 분리 | 같은 ID 를 서로 다른 뜻으로 사용 — 재학습을 NFR-ML-009 로 이동
모델·예측 | REQ-PRED-001 | REQ-PRED-001 | 차이 | 저위험·고위험 / 정상·주의·위험 두 표기를 정상·경계·위험 한 벌로 통일
모델·예측 | REQ-PRED-008 | REQ-PRED-008, REQ-HEALTH-005 | 신규 | 나트륨 5문항 점수화 — 챌린지 후보 판정용(모델 입력 아님)
모델·예측 | REQ-PRED-009 | REQ-PRED-009, NFR-ML-008 | 삭제 | 모델 B 제외(팀 결정)로 삭제

## 미션 카탈로그
설문·미션 카테고리 | 핵심 설문 정보 | 분기 또는 제외 기준 | 추천 미션 예시 | 역할 | 인증 방식 | 근거·검토 | 상태
나트륨 | 국물, 인스턴트, 김치·젓갈, 추가 간 | 섭취 빈도가 높으면 추천 | 국물 남기기, 라면 줄이기 | 기본 또는 선택 | 사진·자기 기록 | 의료 검토 후 문구 확정 | MVP
신체 활동 | 주간 활동 시간, 근력운동 일수, 좌식 시간 | 활동이 부족하면 걷기·저강도 활동 추천 | 하루 걷기, 발뒤꿈치 들기 | 선택 | 자동 기록·사진 | 개인 상태 고려 필요 | MVP
흡연·음주 | 흡연 여부, 음주 빈도 (건강정보 입력에서 수집, 둘 다 필수) | 비흡연이면 금연 칸, 비음주면 절주 칸을 나트륨 미션으로 대체 | 금연, 절주·음주 없는 날 | 기본 | 자기 기록 | 의료·정책 검토 필요 | MVP
외식·배달 | 외식·배달 빈도, 식사 유형, 집밥 횟수 | 외식·배달 빈도가 높으면 추천 | 배달 줄이기, 저염 집밥 | 선택 | 자기 기록 | 행동 문구 검토 | MVP
아침 식사 | 주간 아침 식사일, 결식 이유 | 결식 빈도가 높으면 후보로 제안 | 아침 식사 주 5일 | 선택 | 사진·자기 기록 | 별도 근거 확인 필요 | 검토
복약·측정 | 복약 여부, 혈압 측정 가능 여부 | 측정 수단이 있으면 주 1회 혈압 기록 안내 | 주 1회 같은 시간 혈압 기록 | 상시 기록 (3개 미션에 포함하지 않음) | 측정 기록 | 의료 검토 후 확정 | MVP
체중 관리 | BMI, 최근 체중 변화, 야식 | 추가 생활습관 후보 | 야식 줄이기 등 | 선택 후보 | 자기 기록 | 상세 정책 미정 | Backlog
챌린지 라이프사이클
단계 | 사용자 행동 | 시스템 처리 | 노출 정보 | 운영 확인 | 주요 상태 | 담당 | 비고
1. 설문 | 생활습관 입력 | 조건부 문항·유형 분류 | 추천 이유 | 설문 완료 여부 | 설문 완료 | 기획·데이터 | 불필요 카테고리 제외
2. 추천 결과 | 추천·제외 이유 확인 | 기본 후보와 선택 후보 생성 | 추천·제외 목록 | 추천 규칙 | 선택 준비 | 기획·앱 | 이유 문구 제공
3. 3개 미션 구성 | 기본 2개 확인, 선택 1개 고르기 | 중복 방지·선택 저장 | 총 3개 미션 | 선택 가능 수 | 챌린지 시작 | 기획·앱 | 난이도·설명 노출
4. 4주 수행 | 수행일 인증 | 인증 저장·진행률 계산 | 4주 달력·연속 기록 | 알림 동의 | 진행 중 | 앱 | 하루 1회 이하 알림
5. 완료 | 기간 종료 | 개인 인증률·연속 수행일 계산 | 개인 리워드·요약 | 보상 기준 | 완료 | 기획·운영 | 개인형
6. 재평가 | 같은 항목 재입력 | 전·후 비교·다음 추천 | 변화 요약 | 재평가 응답 | 후속 제안 | 데이터·앱 | 의료 검토 필요

## 지표 · 이벤트
지표 · 이벤트 | 정의 · 발생 시점 | 분자 · 필수 속성 | 분모 · 개인정보 주의 | 집계 주기 | 활용 · 사용 목적 | 상태 | 비고
설문 완료율 | 필수 설문을 끝낸 비율 | 설문 완료 사용자 | 설문 시작 사용자 | 주간 | 설문 이탈 확인 | 정의 완료 | 조건부 문항 제외
추천 확인율 | 추천 결과 화면을 확인한 비율 | 추천 결과 확인 사용자 | 설문 완료 사용자 | 주간 | 추천 화면 이탈 확인 | 정의 완료
기본 미션 수용률 | 추천된 기본 미션 2개를 유지한 비율 | 기본 미션 유지 사용자 | 기본 미션 추천 사용자 | 주간 | 기본 규칙 확인 | 정의 완료 | 변경 정책 확정 필요
선택 미션 선택률 | 선택 미션 1개를 확정한 비율 | 선택 미션 확정 사용자 | 기본 미션 확정 사용자 | 주간 | 선택지 적합성 확인 | 정의 완료
4주 인증률 | 예정 수행일 대비 인증한 비율 | 완료 인증일 | 예정 수행일 | 주간 | 습관 지속성 확인 | 정의 완료
3개 미션 완주율 | 기본 2개와 선택 1개를 모두 완료한 비율 | 3개 미션 완료 사용자 | 챌린지 시작 사용자 | 4주 | 개인 챌린지 완주 확인 | 정의 완료
재평가 완료율 | 4주 재평가를 완료한 비율 | 재평가 완료 사용자 | 재평가 대상 사용자 | 4주 | 후속 챌린지 연결 확인 | 정의 완료
이벤트명 | 발생 시점 | 필수 속성 | 개인정보 주의 | 사용 목적 | 담당 | 상태 | 비고
challenge_survey_started | 설문 시작 | user_id, survey_version | 생활습관 원문 최소 수집 | 설문 이탈 분석 | 데이터 | 정의 완료
challenge_user_classified | 설문 완료 | user_id, user_type, excluded_categories | 생활습관 원문 최소 수집 | 유형별 추천 분석 | 데이터 | 정의 완료
challenge_recommendation_viewed | 추천 결과 조회 | user_id, recommended_mission_ids, excluded_category_ids | 건강 수치 미포함 | 추천 확인 분석 | 앱·데이터 | 정의 완료
challenge_missions_confirmed | 기본 2개·선택 1개 확정 | user_id, basic_mission_ids, optional_mission_id | 건강 수치 미포함 | 미션 구성 분석 | 앱·데이터 | 정의 완료
challenge_proof_submitted | 인증 제출 | user_id, mission_id, proof_type, submitted_at | 사진 원본 보관 정책 분리 | 인증률 분석 | 앱·데이터 | 정의 완료
challenge_dashboard_viewed | 홈 대시보드 조회 | user_id, dashboard_state | 건강 수치 미포함 | 상태별 CTA 분석 | 앱·데이터 | 정의 완료
challenge_reevaluation_completed | 4주 재평가 완료 | user_id, challenge_id | 민감 건강정보 처리 정책 준수 | 후속 참여 분석 | 앱·데이터 | 정의 완료

## 화면 흐름
화면 | 진입 조건 | 사용자 목적 | 필수 UI | 핵심 CTA | 완료 · 이탈 기준 | 참고
초기 설문 W04-2 | 첫 이용 또는 재설문 | 생활습관 입력 | 단계 표시, 선택형 문항, 조건부 문항 건너뛰기 | 다음 | 모든 필수 문항 응답 시 추천 결과로 이동 | paeon_survey.html
추천 결과 W09(상단) | 설문 완료 | 추천·제외 이유 확인 | 추천 미션 목록, 제외 목록, 이유 문구 | 맞춤 챌린지 고르기 | 미션 선택 화면으로 이동 | paeon_survey.html
미션 선택 W09 | 추천 결과 확인 | 기본 2개와 선택 1개 구성 | 카테고리 카드, 난이도, 설명, 선택 수 요약 | 4주 챌린지 시작 | 총 3개 미션 구성 완료 | paeon_mvp_demo.html
인증 W10 | 챌린지 진행 중 | 수행일 기록 | 4주 달력, 인증 수, 진행률 | 4주 뒤 재평가 | 인증 저장 또는 기간 종료 | paeon_mvp_demo.html
홈 W08 | 앱 진입 | 현재 상태와 다음 행동 확인 | 상태별 CTA, 이번 주 챌린지, 연속 기록, 혈압 추이 | 상태별 단일 CTA | 건강정보 입력·인증·결과 확인으로 이동 | paeon_dashboard.html
결과 W11-2 | 4주 재평가 완료 | 전·후 변화 확인 | 시작·4주 후 비교, 개인 요약, 다음 추천 | 다음 4주 챌린지 고르기 | 다음 챌린지 선택 또는 종료 | paeon_mvp_demo.html
대시보드 상태 전환
상태 | 보이는 핵심 정보 | CTA | CTA 보조 문구 | 미노출 정보 | 갱신 시점 | 비고
입력 전 | 건강정보 입력 안내 | 건강정보 입력하기 | 입력 정보는 예측과 챌린지 추천에만 사용 | 위험도·챌린지·혈압 추이 | 첫 입력 전 | 빈 상태를 명확히 표시
진행 중 | 이번 주 3개 미션, 인증 진행률, 연속 기록 | 오늘 챌린지 인증하기 | 남은 기간 표시 | 4주 결과 | 인증·측정 기록 후 | 핵심 정보만 우선 노출
4주 완료 | 개인 챌린지 완료와 재평가 안내 | 4주 결과 확인하기 | 같은 항목으로 전·후 비교 | 진행 중 인증 CTA | 기간 종료 | 재평가로 연결

## 화면 목록
화면 ID | 화면명 | 화면 흐름 | 배치할 주요 요소 | 관련 요구사항 ID
W01 | 서비스 소개 · 시작하기 | 소개 → 시작하기 | 서비스 한 줄 소개, 핵심 기능 3단계 안내, 시작하기 CTA | —
W02 | 회원가입 · 로그인 · 동의 | 계정 생성 → 필수 동의 | 가입 폼, 로그인 폼, 비밀번호 재설정, 약관·건강정보 동의 체크 | REQ-USER-001, REQ-USER-002, REQ-USER-004, REQ-CONSENT-001, REQ-CONSENT-003, NFR-SEC-003, NFR-SEC-006
W03 | 이용 적합성 · 응급 확인 | 안전 문진 → 서비스 분기 | 긴급 증상 문진, 119 전화 버튼, 연령·기진단 확인, 부적합 사유 안내 | REQ-ELIG-001, REQ-ELIG-002, REQ-ELIG-003, REQ-ELIG-004, NFR-SAFE-004
W04 | 건강정보 입력 | 직접 입력 → 검증 | 기본 정보, 계측·혈압, 가족력, 검진 결과지 사진 채우기, 필드 오류 표시, 검진 이력 추가 | REQ-HEALTH-001, REQ-HEALTH-002, REQ-HEALTH-003, REQ-HEALTH-004, REQ-HEALTH-006, REQ-HEALTH-008, NFR-SEC-003, NFR-SEC-005, NFR-SEC-006, NFR-SEC-007, NFR-OPS-006
W04-2 | 생활습관 설문 | 선택지 응답 → 조건부 건너뛰기 → 다음 | 단계 표시(7단계), 선택형 문항, 운동 종목 선택·강도 자동 분류, 조건부 문항 건너뛰기, 이전·다음 | REQ-HEALTH-005, REQ-PRED-008, REQ-CHAL-001, REQ-CHAL-008
W05 | 입력 검토 · 분석 대기 | 확인 → 비동기 분석 | 입력값 검토 요약, 분석 요청 버튼, 대기·실행·완료·실패·재시도 상태 | REQ-HEALTH-007, REQ-PRED-002, NFR-ASYNC-001
W06 | 예측 결과 · XAI 설명 | 선별 결과 → 설명 → 다음 행동 | 위험 범주 표시, 주요 기여 요인 목록(방향·중요도), 면책 문구 | REQ-PRED-001, REQ-PRED-003, REQ-PRED-006, NFR-SAFE-001, NFR-SAFE-002, NFR-SAFE-003, NFR-SAFE-005, NFR-SAFE-007
W07 | 검사 · 상담 안내 | 고위험 → 의료기관 | 고위험 안내 문구, 검사 권고, 의료기관 정보, 면책 문구 | REQ-PRED-005, NFR-SAFE-001
W08 | 대시보드 (홈) | 상태 요약 → 오늘의 실천 | 상단 네비게이션, 최신 위험도 카드, 오늘의 챌린지 진행률, 사이클 현황, 빈 상태 CTA | REQ-PRED-004, REQ-PRED-007, REQ-DASH-001, REQ-DASH-004, REQ-DASH-005, REQ-DASH-006, REQ-DASH-007, REQ-DASH-008, REQ-DASH-009, REQ-DASH-010, REQ-DASH-011, NFR-DASH-001, NFR-SAFE-001, NFR-SAFE-005
W09 | 챌린지 선택 | 추천 → 선택 → 시작 | 예측 근거별 챌린지 후보, 연결된 위험 요인 표시, 목표 횟수 설정, 사이클 시작, 고정 미션 2개, 제외한 챌린지·이유 | REQ-CHAL-001, REQ-CHAL-002, REQ-CHAL-003, REQ-CHAL-008, REQ-CHAL-009, NFR-DASH-001, REQ-FEED-003, NFR-SAFE-007
W10 | 챌린지 수행 · 인증 | 목표 → 인증 → 달성률 | 오늘의 목표 목록, 인증하기, 당일 기록 수정, 주간·사이클 달성률, 식단 사진 업로드 | REQ-CHAL-004, REQ-CHAL-005, REQ-CHAL-006, REQ-CHAL-007, REQ-CHAL-010, REQ-DASH-008, REQ-DASH-009, NFR-DASH-001, REQ-RECO-002
W11 | 추이 · 변화 추적 | 이력 → 차트 | 예측 이력 차트, 최초 대비 증감(색상+기호), 기간 필터, 데이터 1건 이하 빈 상태 | REQ-DASH-002, REQ-DASH-003, REQ-DASH-010, REQ-FEED-002, NFR-SAFE-005, NFR-ARCH-004
W11-2 | 4주 전 · 후 비교 | 재입력 → 같은 모델 → 변화 | 시작·4주 후 위험도 비교, 혈관 나이 변화, 혈압 추이, 순위 변화 한 줄 해석, 다음 4주 챌린지 선택 | REQ-HEALTH-008, REQ-PRED-007, REQ-DASH-003, REQ-DASH-011
W12 | 피드백 · 마이페이지 | 의견 → 저장 / 계정 관리 | 결과·추천 평가와 의견 입력, 알림 수신 설정, 동의 철회, 회원 탈퇴 | REQ-USER-003, REQ-CONSENT-002, REQ-NOTI-001, REQ-FEED-001

## 평가기준 대응표
평가 ID | 대분류 | 평가 항목 | 연결 요구사항 | 제출·검증 증빙 | 책임
1-1 | 기획 | 문제 정의와 서비스 필요성 | REQ-ELIG-001~004 | 문제정의서, 통계·문헌 출처, 페르소나 | 김혜성
1-2 | 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 정의서 전체 | 요구사항 정의서, 변경 이력, 요구사항-화면 추적표 | 김이슬
1-3 | 기획 | 기획 문서 완성도 | REQ 전체 + 화면 목록 | 기획 문서 4종, 문서 간 추적성 점검 결과 | 김이슬
2-1 | 설계 | 기술 스택 적합성 | NFR-ARCH-001, NFR-OPS-003 | 기술스택 선정표와 대안 비교 | 김혜림
2-2 | 설계 | 확장성 | NFR-ARCH-002 | 모듈 구조, 확장 시나리오, ERD | 김혜림
2-3 | 설계 | 아키텍처 | NFR-ARCH-001 | 아키텍처 다이어그램, 패키지 구조, 의존성 설명 | 김혜림
3-1 | AI | 모델 성능 검증·개선 | NFR-ML-001~003 | 실험표, 지표·혼동행렬, 개선 전후 비교 | 김혜성
3-2 | AI | AI 비동기 처리 | REQ-PRED-002, NFR-ASYNC-001 | 작업 상태 API, 동기 대비 부하테스트 비교 | 김혜성
3-3 | AI | 동일 입력 일관성 | NFR-ML-004, NFR-ML-005 | 100건x10회 반복 테스트 결과 | 김혜성
3-4 | AI | 사용자 피드백 개선 구조 | REQ-FEED-001, NFR-FEED-001 | 피드백 UI·DB·분석 리포트·개선 이력 | 김혜성
4-1 | UI/UX | 사용 편의성 | NFR-UX-001 | 화면 흐름도, 핵심 기능 액션 수 표 | 김이슬
4-2 | UI/UX | 디자인 일관성 | NFR-UX-002 | 공통 컴포넌트 목록, 화면 매핑 | 김이슬
4-3 | UI/UX | 접근성 | NFR-ACC-001~004 | 대비·글자크기·터치영역 점검 결과 | 김이슬
5-1 | API | 응답 성능 P95 3초 | NFR-API-002 | 부하 테스트 리포트 | 김혜림
5-2 | API | REST Method 일관성 | NFR-API-001 | OpenAPI 문서, API 명세서 | 김혜림
5-3 | API | 운영 상태 점검 | NFR-OPS-001, NFR-OPS-002 | 헬스체크 응답, 추적 ID 로그 샘플 | 김효민
5-4 | API | 보안·권한 검사 | NFR-SEC-001~004 | JWT 권한 테스트 결과, 마스킹 로그 샘플 | 김혜림
5-5 | API | async I/O | NFR-ASYNC-002 | 비동기 처리 코드, 동시 요청 테스트 | 김혜림
6-1 | 협업 | 역할 분담 | 본 시트 + 팀 규칙 문서 | R&R 표, 정·부 책임, 인수인계 규칙 | 김효민
6-2 | 협업 | 협업 도구 활용 | 팀 규칙 문서 | Issue→branch→PR→review→merge 기록, 회의록 | 김효민

## ID Naming
Summary | 구분 | 설명
REQ | 기본 | 기능 요구사항 접두사. REQ-{도메인}-{3자리}
NFR | 기본 | 비기능 요구사항 접두사. NFR-{품질영역}-{3자리}
W | 화면 | 와이어프레임 화면 ID. W{2자리}
USER | 기능구분 | 회원가입·로그인·탈퇴
CONSENT | 기능구분 | 건강정보 처리 동의·철회
ELIG | 기능구분 | 대상자 적합성·안전 선별
HEALTH | 기능구분 | 프로필·건강검진·생활습관 입력
PRED | 기능구분 | 만성질환 위험 예측·설명(XAI)
CHAL | 기능구분 | 챌린지 사이클·일일 기록·달성률
DASH | 기능구분 | 위험도·챌린지 추적 대시보드
RECO | 기능구분 | 예방 행동 추천·LLM·식단 분석
NOTI | 기능구분 | 알림·리마인더
FEED | 기능구분 | 사용자 피드백 수집·활용
SAFE | 비기능구분 | 의료·AI 안전
SEC | 비기능구분 | 보안·개인정보
ACC | 비기능구분 | 고령자·웹 접근성
UX | 비기능구분 | UI/UX 편의·일관성
API | 비기능구분 | REST 일관성·응답시간
ASYNC | 비기능구분 | 비동기 처리·async I/O
ML | 비기능구분 | 데이터 누수·모델 평가·재현성
ARCH | 비기능구분 | 계층 분리·확장성
OPS | 비기능구분 | 로그·상태 점검·배포

## 보류 · 결정 필요
요구사항 ID | Category | Depth1 | Depth2 | Depth3 | 요구사항 상세 설명 | 기능/비기능 | 우선순위 | 수용 기준 | 관련 화면 ID | 상태 | 담당자 | 부담당